Администрация

муниципального образования

Беловский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2022 г № 56-п

с. Беловка

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие территории

муниципального образования Беловский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Беловский сельсовет, Уставом муниципального образования Беловский сельсовет, администрация муниципального образования Беловский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования

Беловский сельсовет Т.А.Хасанов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Беловский сельсовет

От 21.07.2022 № 56-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
 «Комплексное развитие территории

муниципального образования Беловский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»**

**(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие территории муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Администрация муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Подпрограммы  Программы |  |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках Программы | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Цель Программы | - улучшение условий жизнедеятельности на территории Беловского сельсовета Сакмарского района; |
| Задачи Программы | - активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района, в решении вопросов местного значения;  - создание комфортных условий жизнедеятельности на территории села Беловка.  - создание условий для занятий спортом и отдыха населения;  - создание благоприятных инфраструктурных условий на территории сельского поселения Беловский сельсовет;  -повышение престижности проживания в сельской местности |
| Показатели (индикаторы) Программы | уровень обеспеченности сельского населения благоустроенными территориями  Перечни целевых показателей подробно описаны в приложении 1 |
| Срок и этапы реализации Программы | 2023-2028 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 9000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 2929,9 тысяч рублей;  2024 год – 3379,615 тысяч рублей;  2025 год – 3867,328 тысяч рублей;  2026 год- 3516,818 тысяч рублей  2027 год- 0,0 тысяч рублей  2028 год- 0,0 тысяч рублей  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Беловского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период. |

### 1. Характеристика проблемы

* 1. **Общие сведения о социально-экономическом развитии территории Беловского сельсовета**

Программа разработана в соответствии с Государственной [программой](consultantplus://offline/ref=8557D926E97E2430842B203B4FD5A2F3D514A73DE5466891FC7BA1D1CE2EEBF06C18008A42C822BA41565DCD6CC7BD00FBF02D96CF87A6F6t7b8F) «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, [стратегией](consultantplus://offline/ref=8557D926E97E2430842B3E3659B9FFF7D61EF131EB4363C6A724FA8C9927E1A72B5759C807C622BC475D089923C6E146A9E32F97CF85A0E9739E4CtCb5F) развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года № 551-пп, и [постановлением](consultantplus://offline/ref=8557D926E97E2430842B3E3659B9FFF7D61EF131EB4C6BC2A124FA8C9927E1A72B5759DA079E2EBE4043099A3690B003tFb5F) Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий.

Муниципальное образование Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области находится в южной части Сакмарского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа РФ и граничит: - на севере с Краснокоммунарским поссоветом и Сакмарским сельсоветом Сакмарского района; - на севере-востоке с Архиповским сельсоветом Сакмарского района; - на востоке с Дмитриевским и Верхнечебеньковским сельсоветами Сакмарского района; - на юге, юго-западе и юго-востоке с Оренбургским районом Оренбургской области; - на западе с Татаро-Каргалинским сельсоветом Сакмарского района.

В состав территории сельсовета входят 4 села:

Беловка, Ерёминка, Гребени, Дворики.

Общая площадь – 15612 га, в том числе:

- земли с/х назначения 13893 га;

- поселения 484 га;

- лес и кустарники 1200 га;

- внутрипоселковые дороги 19,4 км;

- сенокосы 340 га.

Численность населения Беловского сельсовета на 01.01.2022 года – 1985 человек.

Административный центр – с.Беловка находится на расстоянии 55 км от областного центра г. Оренбурга и на расстоянии 11 км от районного центра с. Сакмара. На территории находится железнодорожный разъезд – 38 км. Доступность населения пассажирскими перевозками до районного и областного центров обеспечивает ИП Донскова . Стоимость проезда до районного центра составляет 60 рублей, до областного центра – 150 рублей. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по региональным и муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость районного и областного центров благоприятно сказываются на социально-экономическом развитии муниципального образования Беловский сельсовет.

Хозяйственная сфера муниципального образования Беловский сельсовет представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь, торговлю, социальное обеспечение, образование, культуру.

На территории муниципального образования Беловский сельсовет работает два сельскохозяйственных предприятия ООО «СГЦ «Вишневский», ООО «Беловское». В поселении функционируют: МБОУ «Беловская СОШ», Беловский СДК и библиотека, Ереминский ФАП, Беловский ФАП, два отделения почтовой связи, сбербанк, РСПК «Беловка», четыре магазина смешанной торговли индивидуальных предпринимателей.

На территории Беловского сельсовета зарегистрированы 2 промышленных предприятия: ЗАО «Преображенскнефть» , ООО «Ростанефть».

**1.2.Сельское население муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района**

Численность сельского населения муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района по состоянию на 01.01.2022 года составила 1993 человека.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными:

- трудоспособных граждан – 950 человек, в том числе:

- сельскохозяйственное производство - 175 человека;

* учреждения социальной и бюджетной сферы – 115 человека;
* работает за пределами сельской территории муниципального образования Беловский сельсовет - 158 человек;

**1.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района**

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории муниципального образования Беловский сельсовет на 01.01.2022 г. года составляет 36,6 тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 13 тыс. кв.м.
* индивидуальные жилые дома. – 23,6 тыс. кв.м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 70%, сетевым газоснабжением – 98%.

Таблица 1

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в муниципальном образовании Беловский сельсовет** **на 01.01. 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | с.Беловка | - | 100% | 98% | 2% | 98% | - |
| 2 | с.Ереминка | - | 100% | 50% | 50% | 98%- | - |
| 3 | с.Дворики |  | 100% | 90% | - | 100% | - |
| 4 | с.Гребени |  | 100% | - | 100% | 100% | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.4.Газоснабжение**

По состоянию на 01.01.2022 года сетевым газом обеспечено 98 % жилищного фонда сельских поселений муниципального образования Беловский сельсовет.

#### Приоритеты политики Беловского сельсовета в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития Беловского сельсовета на долгосрочную перспективу. Повышение уровня и качества жизни на селе невозможно без комплексного развития сельских территорий. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее время уровень благоустройства сельских поселений в 2-3 раза ниже городского уровня. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи, что существенно сужает перспективы воспроизводства трудоресурсного потенциала. Муниципальное образование Беловский сельсовет нуждается в комплексном развитии территории, а именно: создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальное образование не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение задач;

- приоритетностью государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в селе.

#### 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

Программа направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития территории муниципального образования Беловский сельсовет посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района;
* активизация участия граждан в решении вопросов местного значения;

Основными задачами Программы являются:

- Создание и обустройство детской площадки и мини-футбольного поля;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- развитие массового спорта;

* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Беловский сельсовет;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального образования Беловский сельсовет.
* повышение роли физкультуры и спорта для предупреждения заболеваний в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

Сроки реализации программы – 2020-2025 годы.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом территории муниципального образования Беловский сельсовет;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, они приведены ниже в Приложении 1

#### Основные мероприятия Программы

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован с учетом комплексного подхода к решению социально – экономических проблем развития муниципального образования.

В состав программы включено следующее основное мероприятие:

- комплексное развитие территории муниципального образования с учетом анализа современного состояния объектов социальной и инженерной инфраструктуры и прогнозов развития демографической ситуации на муниципальном уровне.

Полный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведены далее и в приложении № 2 к настоящей программе.

1. **Ресурсное обеспечение реализации программы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета представлено в приложении № 3 к настоящей Программе

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района.

Администрация муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашение за счет средств бюджетов вышестоящих уровней о софинансировании мероприятий Программы с администрацией муниципального образования Сакмарский район;

- осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального образования Беловский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

#### 7.Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских населенных пунктах муниципального образования Беловский сельсовет будет способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенного пункта и содействие улучшению условий жизни сельского населения муниципального образования.

В совокупности указанные мероприятия направлены на улучшение демографической ситуации, способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. (Приложение № 5)

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

муниципального образования

Беловский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1 «Комплексное развитие территории муниципального образования  Беловский сельсовет» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1: Создание и обустройство детской площадки и мини-футбольного поля по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка, ул. Восточная 47А | | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: количество проводимых массовых спортивных мероприятий | шт | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Создание и обустройство зоны отдыха, пешеходных дорожек, ограждение футбольной площадки по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка, ул. Восточная 47А | | | | | | | |
| 1.2.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель (индикатор) 2:  количество проводимых мероприятий в год | шт | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Дворики, ул. Луговая 1А | | | | | | | |
| 1.3.1 | Целевой показатель (индикатор) 1: Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель (индикатор) 2: Количество мест отдыха, в гармоничной ландшафтной среде | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Комплексное развитие муниципального

Образования Беловский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования

Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и  содержание  мероприятия | Сроки  реализации | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Источники  финансирования | Общий  объем  расходов  (тыс.  руб.) | Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб) | | | | | |
| 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Создание и обустройство детской площадки и мини-футбольного поля по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка, ул. Восточная 47А | 2023-2028 | Администрация муниципального образования | всего, в том числе бюджеты вышестоящих уровней | 2929,9 | 2929,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Создание и обустройство зоны отдыха, пешеходных дорожек, ограждение футбольной площадки по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка, ул. Восточная 47А | 2023-2028 | Администрация муниципального образования | всего, в том числе бюджеты вышестоящих уровней | 2905,0 | 0 | 2905,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3:  Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Дворики, ул. Луговая 1А | 2023-2028 | Администрация муниципального образования | всего, в том числе бюджеты вышестоящих уровней | 2890,0 | 0 | 0 | 2890,0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

муниципального образования

Беловский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Комплексное развитие территории  муниципального образования  Беловский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области | Местный бюджет | Х | 2929,9 | 2905,0 | 2890,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | Создание и обустройство детской площадки и мини-футбольного поля по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка, ул. Восточная 47А | Местный бюджет |  | 2929,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | Создание и обустройство зоны отдыха, пешеходных дорожек, ограждение футбольной площадки по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка, ул. Восточная 47А | Местный бюджет |  | 0 | 2905,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Дворики, ул. Луговая 1А | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 2890,0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению ис­ходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год и оценке достижения запланированных результатов.

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

муниципального образования

Беловский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области»

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Беловский сельсовет запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет проводиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов ее реализации.

Оценка степени достижения запланированных результатов (целей и решения задач) Программы осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом по формуле:

n

SUM E

j=1 j

E = ------,

n

где:

E - результативность реализации Программы (%);

Е - степень достижения j-го показателя Программы (%);

j

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности (E) равно или больше 90%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности (E) равно или больше 70%, но меньше 90%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как средняя;

- если значение показателя результативности (E) равно или больше 50%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности (E) меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Ej=(Пfj/ Пnj)\*100

где:

E j - степень достижения j-го показателя Программы, в %;

Пfj - фактическое значение показателя;

Пnj - целевое значение показателя, установленное Программой.

В случае, если Программой установлено целевое значение показателя, равное нулю, при фактическом значении показателя, равном нулю, степень достиженияj-го показателя Программы (E j) принимается равной 100,0%. При фактическом значении показателя, не равном нулю, соответствующий показатель считается недостигнутым, степень достижения j-го показателя Программы принимается равной 0,0%.

В случае, если меньшее значение показателя по сравнению с целевым значением показателя, установленным Программой, по содержанию этого показателя означает его выполнение и достижение большей эффективности, оценка степени достижения такого j-го показателя Программы производится по формуле:

Ej = П nj/ Пfjx 100,

где:

E j - степень достиженияj-го показателя Программы (%);

Пnj - целевое значение показателя, установленное Программой;

Пfj - фактическое значение показателя.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Беловский сельсовет на реализацию Программы запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) производится по формуле:

П =Зф/Зп x 100,

где:

П - полнота использования бюджетных средств (%);

Зф - фактические расходы бюджета на реализацию Программы

в соответствующем периоде;

Зп - запланированные в бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Беловский сельсовет на реализацию Программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) равно или больше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Беловский сельсовет на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) меньше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Беловский сельсовет на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Беловский сельсовет

И =П/Еx 100,

где:

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Беловский сельсовет (процентов);

Е - показатель результативности реализации Программы;

П - показатель полноты использования бюджетных средств.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективности использования средств бюджета (И) больше или равно 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективности использования средств бюджета варьируется от 70 до 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;

- если значение показателя эффективности использования средств бюджета менее 70,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно до 1марта года, следующего за отчетным.

При необходимости ответственный исполнитель Программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программных мероприятий и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Программы.